**PATVIRTINTA**

Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos

direktoriaus 2022 m. lapkričio 15 d.

įsakymu Nr. ĮV-91

**UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO ĮGYVENDINIMO VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ „SAULĖS“ PROGIMNAZIJOS**

**veiklos PLANAS 2022–2023 METAMS**

**I. BENDROJI INFORMACIJA**

1. Bendrosios programos – nacionalinio lygmens ugdymo turinį reglamentuojantis dokumentas, padedantis siekti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytų priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo tikslų. Bendrosiose programose apibrėžiami siektini ugdymosi rezultatai, nusakomos mokymo ir mokymosi turinio apimtys, detalizuojami ugdymo rezultatų pasiekimų lygių požymiai. Priešmokyklinio ugdymo turinys padeda siekti numatytų kompetencijų.
2. Bendrosios programos atnaujinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 5 straipsnyje įtvirtintais švietimo sistemos principais.
3. Pagrindiniai ugdymo turinio atnaujinimo etapai ir terminai:
   1. iki 2023 metų rugsėjo turi būti atnaujintos ir patvirtintos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos, o savivaldybių ir mokyklų ugdymo turinio atnaujinimo (toliau – UTA) komandos turi pasirengti veiklos planą, kuris padėtų atrasti geriausius sprendimus ugdymo turiniui „atvesti iki mokinio“.
   2. iki 2023 metų rugsėjomėnesį turi būti sukurtas BUP atvaizdavimo įrankis, parengtos rekomendacijos mokytojams, sukurtas skaitmeninis įrankis mokinių pažangai stebėti, skaitmeninės priemonės, patobulintos mokytojų kompetencijos.

**II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI**

**Tikslas: Telkti** **Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos pedagogų bendruomenę pasirengti UTA įgyvendinimui.**

1. **Uždavinys: Pasirengti naujos kokybės ugdymo organizavimui.**
   1. Veiklos:
      1. UTA įgyvendinimo progimnazijoje veiklų koordinavimas;
      2. mokyklos UTA komandos įveiklinimas.
2. **Uždavinys: Organizuoti progimnazijos pedagogų bendruomenei kolegialią metodinę pagalbą bei paramą.**
   1. Veiklos:
      1. mokymų pagal atnaujintų Bendrųjų ugdymo programų (toliau – BP) įgyvendinimo etapus organizavimas;
      2. sėkmingų profesinių veiklų ir patirčių refleksija;
      3. veiklų ir aktualios informacijos viešinimas.

**III. UŽDAVINIŲ, VEIKLŲ, RODIKLIŲ IR REZULTATŲ SUVESTINĖ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uždavinys: **Pasirengti naujos kokybės ugdymo organizavimui** | | | | | |
| 1.1. | Veikla: **UTA įgyvendinimo veiklų koordinavimas** | | | | | |
| Veiklos pavadinimas | | Rodiklis | Siektina reikšmė ir rezultatas | Įvykdymo data | Atsakingi vykdytojai | Pastabos |
| 1.1.1. | Mokyklos UTA veiklos plano veiklų išdėstymas laiko juostoje | Parengta ir paviešinta mokyklos UTA veiklos plano vizualizacija | Plano sukūrimas, susitarimai. | Iki 2022-10-31 | Mokyklos UTA komanda, vadovauja Metodinės Tarybos pirmininkas, koordinuoja dir. pavaduotojai ugdymui. |  |
| 1.1.2. | Mokyklos UTA komandos susitikimai, skirti aktualios informacijos UTA ir BP aptarimui | Mokyklos UTA komandos susitikimų skaičius | Ne mažiau kaip 1 susitikimas per ketvirtį | 2022–2023 | Mokyklos UTA komanda (Metodinė Taryba) | UTA komanda aptaria aktualijas, numato tolesnius veiksmus |
| 1.1.3. | Situacijos analizė: duomenų dėl priemonių / pagalbos poreikio mokyklai, ruošiantis įgyvendinti UTA, rinkimas ir apibendrinimas | Mokytojų, dalyvavusių apklausoje, procentinė išraiška | 100 % mokytojų | Iki 2023-01-16  2023 m. balandis (pakartotinė apklausa) | Progimnazijos administracija | Atlikta situacijos analizė |
| 1.2. | Veikla: **Mokyklos UTA komandų įveiklinimas** | | | | | |
| Veiklos pavadinimas | | Rodiklis | Siektina reikšmė ir rezultatas | Įvykdymo data arba terminas | Atsakingi vykdytojai | Pastabos |
| 1.2.1. | Mokyklos komandos dėl UTA įgyvendinimo sudarymas | Suformuota mokyklos UTA komanda | 1 mokyklos UTA komanda | Iki 2022-10-27 | Mokyklos vadovas | Sudaryta mokyklos UTA komanda |
| 1.2.2. | Mokyklos UTA veiklų plano 2022–2023 metams parengimas | Parengtas mokyklos UTA veiklos planas | 1 mokyklos UTA veiklos planai | Iki 2022-11-14 | Mokyklos UTA komanda, komandos koordinatorius ir pirmininkas | Suplanuotos veiklos ir priemonės sėkmingam atnaujintų BP diegimui |
| 2. | Uždavinys: **Organizuoti progimnazijos bendruomenėms kolegialią metodinę pagalbą bei paramą** | | | | | |
| 2.1. | Veikla: **Mokymų pagal atnaujintų Bendrųjų programų (toliau – BP) įgyvendinimo etapus organizavimas** | | | | | |
| Veiklos pavadinimas | | Rodiklis | Siektina reikšmė ir rezultatas | Įvykdymo data arba terminas | Atsakingi vykdytojai | Pastabos |
| 2.1.1. | Atsižvelgiant į atliktą situacijos analizę, mokytojai dalyvaus ilgalaikėje kvalifikacijos tobulinimo programoje, atliepiančios BP įgyvendinimą | Mokymuose dalyvavusių pedagogų procentinė išraiška nuo visų mokyklos pedagogų | 2022 m. ≥ 50 %  2023 m. ≥ 80 % | 2022–2023 | Administracija | Mokytojai dalyvaus kvalifikacijos kėlime atsižvelgiant į turimas lėšas |
| 2.2. | Veikla: **Sėkmingų profesinių veiklų ir patirčių refleksija** | | | | | |
| 2.2.1. | Kolegialaus mokymo(si), remiantis profesinės dalykinės sėkmės pavyzdžiais ir patirtimi, organizavimas, BP įgyvendinimo sklaida mokyklos metodinėse grupėse (ilgalaikių planų sudarymas) | Renginių skaičius | 2022 m. ≥ 2  2023 m. ≥ 2 | 2022–2023 | Mokyklos metodinių grupių pirmininkai |  |
| 2.2.2. | Sukurtas profesinės patirties bankas | Paviešintų profesinių patirčių skaičius | 2023 m. ≥ 80 proc. pedagogų  paviešins po 1 profesinę patirtį | 2022–2023 | Metodinių grupių pirmininkai | Sėkmingų mokytojų  praktikų dirbant pagal atnaujintas BP viešinimas |
| 2.3. | Veikla: **Veiklų ir aktualios informacijos viešinimas** | | | | | |
| 2.3.1. | Mokyklos internetinėje svetainėje viešinti UTA naujienas. | Sukurta erdvė mokyklos svetainėje. | 1 erdvė | Iki 2023-03-15 | Mokyklos UTA komandos koordinatorius | Mokyklos bendruomenės informavimas apie UTA įgyvendinimą |
| 2.3.2 | Progimnazijos bendruomenės supažindinimas su UTA 2023–2024 mokslo metams | Visi 1–3–5–7 klasių mokiniai bus supažindinti su vertinimo sistema, kriterijais. |  | Iki ugdymo proceso pabaigos (2023 m. 6 mėnesį) | Dalykų mokytojai |  |

**IV. PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA**

UTA komanda stebi bei vertina, ar įgyvendinami tikslai ir priemonės, ar pasiekti laukiami rezultatai. Plano įgyvendinimo rezultatai pristatomi Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos mokytojų taryboje ne mažiau kaip vieną kartą per metus.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_